Конкурс проектов развития

Территориального общественного самоуправления в сельской местности

«Общественная инициатива 2016 года»

Муниципальное образование Чекуевское

**ПРОЕКТ**

**По приоритетному направлению**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**«В здоровом теле – здоровый дух!»**

Территориальное общественное самоуправление

«Ивушка»

д. Чешьюга 2016 год**.**

**Раздел 1**

**Общая информация.**

1. **Наименование и местонахождение территориального общественного самоуправления:** *Территориальное, общественное самоуправление «Ивушка» д. Чешьюга, муниципальное поселение Чекуевское «Онежский муниципальный район»*
2. **Председатель ТОС:** *Жданова В.Ф., тел. 3-25-94*
3. **Наименование проекта:** *«В здоровом теле – здоровый дух!».*
4. **Приоритетное направление, по которому заявлен проект:** *Развитие физической культуры и спорта.*
5. **Обоснование необходимости проекта. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:**

*В своей небольшой онежской деревне Чешьюга, мы реализовали уже четыре проекта. Мы позаботились о жителях самой деревни. Это проект* ***« Деревенский тротуар».*** *По нему сейчас в любую погоду можно пройти из одного конца деревни в другую. Мы позаботились и о гостях, которые прибывают к нам в деревню. Это проект* ***« Чешьюгский мост»,*** *который обезопасил переход через р. Чешьюга, чтобы попасть в деревню. Мы позаботились и о своих детях, которые часто навещают своих престарелых родителей. Это проект* ***«Дорога жизни»,*** *который дает возможность круглый год без проблем попасть домой к родителям. Не забыли мы и о своих предках, которые защищали родную землю в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это проект* ***«Никто не забыт, ничто не забыто»****, реализованный в год 70-летия Победы советской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И вот сейчас мы решили обратить внимание на маленьких жителей нашей деревни – это наши внуки и правнуки, которые к5руглый год посещают своих родственников. В летний период бывает до 26 детей. Совет ТОС «Ивушка» решил поставить детскую спортивно-игровую площадку, которая затронет интересы детей от 3 лет до 15 лет, потому что кроме пляжа (на который весь летний период приезжает и приходит много подростков из п. Ковкулы), заняться нашим внукам нечем. А ведь сейчас наше правительство большое внимание уделяет здоровому образу жизни молодежи и физической подготовке подростков.*

1. **Срок выполнения проекта:***дата начала реализации проекта 10 июня 2016 год, дата окончания реализации 30 августа 2016 года.*
2. **Территориальная реализация проекта:** *деревня Чешьюга муниципального образования «Чекуевское»*
3. **Общая стоимость проекта**: 107665 *рублей*
4. **Сумма, запрашиваемая из областного бюджета на реализацию проекта**: 104665 рублей
5. **Сумма, планируемая ТОС вложить в реализацию проекта:** *3000 рублей.*
6. **Количество и категории граждан, участвующих в реализации проекта:** *Члены ТОС и их дети (10 человек!).*
7. **Количество и категории граждан, на которых направлен эффект от реализации проекта:** *Все жители деревни Чешьюга, приезжие.*

**Раздел 2**

**Сведения о проекте.**

1. **Цели проекта:**

* *Популизация среди детей и подростков спортивного, а значит здорового, социально ответственного образа жизни.*
* *Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей.*
* *Благоустройство территории.*
* *Устройство зоны отдыха детей в отдаленной от районного центра деревни.*
* *Продемонстрировать жителям близлежащих деревень, как можно реализовать гражданские права на самоуправление.*

1. **Задачи проекта:**

***\**** *Построить спортивно-игровую площадку, облагородить детский уголок для совместных игр, развлечений, интересных занятий на свежем воздухе для детей всех возрастов.*

*\* Оснащение спортивно-игровой площадки оборудованием.*

*\* Вовлечение жителей в работу по благоустройству территории.*

1. **Описание проекта. Пути достижения поставленных целей. Рабочий календарный план реализации проекта:**

**Таблица « Рабочий календарный план реализации проекта»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | *Мероприятие* | *Описание работы* | *Исполнитель* | *Срок выполнения* |
| *1.* | *Заказ и приобретение оборудования для строительства спортивно-игровой площадки* | *Аренда а/м для доставки оборудования* | *Жданова В.Ф.* | *Июль-2016г.* |
| *2.* | *Приобретение пиломатериалов, гвоздей, краски, цемент* | *Купить доски, гвозди, краску, цемент* | *Жданова В.Ф.* | *Июль-2016г.* |
| *3.* | *Подготовка территории под установку спортивно-игровой площадки* | *Очистить территорию от мусора, скосить траву, выровнять площадку* | *Совет ТОС и родители* | *Июнь 2016г* |
| *4.* | *Установка и наладка элементов спортивной площадки* | *Установить приобретенное обурудование* | *Совет ТОС и родители* | *Июль-август2016г* |
| *5.* | *Установка скамейки, песочницы* | *Установить скамейку, песочницу* | *Совет ТОС и родители* | *Август 2016* |

**16.Описание процесса реализации проекта:**

*После окончательной подсушки почвы начинаем работу по реализации проекта. Своими силами готовим площадь под спортивно-игровую площадку. Очистить территорию от мусора, скосить траву, выровнять площадку. Закупаем спортивный инвентарь, везем на арендованной машине Северодвинск-Онега-Чешьюга. Привозим закупленный инвентарь, родители собирают его, устанавливаем. Выкапываем ямки для установки оборудования, заливаем цементом, закапываем. Из собственных средств закупаем доски, гвозди, краску, цемент. Члены ТОС и родители детей делают песочницу и скамейку. Красим яркими красками. После установки спортивно-игровой площадки организуем для детей праздник. Закупаем шары, конфеты, торты.*

**17.Механизм распространения информации о проекте и его результатах:**

*\* Тосовцами приобретен спортивно-игровой комплекс. Детям (нашим внукам и правнукам) можно позавидовать – таких красивых площадок в нашей округе нет. Красиво возведенная детская спортивная площадка украшает деревню.*

*\* Появление детской спортивной площадки способствует организованному и активному отдыху детей. Игры на свежем воздухе приобщают ребятишек к занятию спортом.*

*\* В процессе игры и общения вырабатываются культурные навыки, сплочение детского коллектива. И также результатом проекта становится физическое развитие детей.*

*\* Благоустроенная детская спортивная площадка украсит деревню, послужит эстетическому воспитанию детей.*

**Таблица «Смета проекта»**

**Таблица «Источники финансирования проекта**»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | *Наименование статьи расходов* | *Единица измерения* | *Количество единиц* | *Сумма в рублях* |
| *1.* | *Приобретение элементов спортивной площадки*  *- скалодром-15*  *- карусель*  *-качалка* | Шт.  Шт.  Шт. | *1*  *1*  1 | *36540р.*  47700р.  10425р. |
| *2.* | *Аренда а/м для доставки оборудования из Северодвинска до Чешьюги* | час | *5* | 10000р. |
| 3. | *Закупка пиломатериалов: гвоздей, краски, цемента* | *Собственные средства* | *ТОС* | 2000р. |
| 4. | *Открытие спортивно-игровой площадки* | *Собственные сретства* | *ТОС* | 1000р. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | *ИТОГО:* | 107665р. |

***Таблица «Источники финансирования проекта»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | *Источники финансирования проекта* | *Сумма в рублях* |
| *1* | *Средства областного, районного бюджета* | *104665 р.* |
| *2* | *Средства бюджета муниципального района* |
| *3* | *Средства бюджета поселения* |  |
| *4* | *Собственные средства ТОС* | *3000 р.* |
| *5* | *Привлечённые (иные) средства* |  |
| *6* | *Стоимость проекта (всего)* | *107665 р.* |

**18.Дальнейшее развитие проекта:**

***\**** *Реализация проекта «В здоровом теле - здоровый дух!» переходит на баланс МО «Чекуевское».*

*\* Ответственность за сохранность спортивно-игровой площадки ложится на председателя ТОС «Ивушка» Жданову В.Ф.*

**Раздел 3**

**Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта.**

1. **Сведения о территориальном общественном самоуправлении:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1* | *Наименование ТОС* | *«Ивушка»* |
| *2* | *Юридический статус* | *Не является юридическим лицом* |
| *3* | *Дата учреждения ТОС (регистрация устава ТОС)* | *21 марта 2011г.* |
| *4* | *Адрес* | *Онежский райрн д. Чешьюга МО «Чекуевское»* |
| *5* | *Телефон* | *(8-818-39) 3-25-94* |

1. **Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/комитета ТОС):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1* | *Ф.И.О.* | *Жданова Валентина Фёдоровна* |
| *2* | *Год рождения* | *1956* |
| *3* | *Гражданство* | *РФ* |
| *4* | *Образование (год выпуска, квалификация)* | *Высшее, учитель, 1991г. Архангельский ордена «Знак почёта» государственный педагогический институт имени М.В. Ломоносова по специальности педагогика и методика начального обучения* |
| *5* | *Адрес* | *164872 Архангельская область, Онежский район, д. Чешьюга, д.3* |
| *6* | *Телефон* | *(8-818-39) 3-25-94* |

1. **Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта:***Организаторы проекта – совет ТОС «Ивушка».*
2. ***Сведения о ранее реализованных проектах.*** *Реализация проектов по благоустройству территории д. Чешьюга:*

*\** ***2012 год - «Деревенский тротуар»***

***\* 2013 год - «Чешьюгский мост»***

***\* 2014 год – «Дорога жизни»***

***\* 2015 год – «Никто не забыт, ничто не забыто»***

*В реализации проекта « В здоровом теле – здоровый дух!» принимали участие члены Совета ТОС, их дети, внуки, приезжие из Онеги, Архангельска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска – самые активные и инициативные жители – родители наших внуков и правнуков.*

*Такой результат, несомненно, служит примером для других ТОСовцев,которые решат заняться устройством детских спортивных площадок.*