ПРОЕКТНЫЙ КУРС: ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проект (от лат. рroject — брошенный вперед) –

временное предприятие, имеющее совей целью

создание некоего уникального продукта, услуги

или достижение конкретного результата

в заданные сроки, в рамках указанного бюджета,

с определенными затратами.

Проект: комплекс спланированных действий, предпринимаемых для решения проблемы для определенной целевой группы, ограниченных по времени и ресурсам, с конкретными результатами.

Социальный проект: программа реальных действий, цель которой направлена на решение актуальной социальной проблемы в обществе, а задачи - на позитивные результаты и изменения в обществе.

При написании проекта помни, что проект должен быть: актуальным, ограниченным по времени, ограниченным по ресурсам, эффективным и результативным. Проекты бывают простыми и сложными, кратко- и долгосрочными, с ограниченным и солидным бюджетом, рискованными и с вполне управляемыми рисками, с разными результатами. В любом случае проект направлен на решение какой-либо определенной проблемы.

Проект должен быть системным, логичным и адекватным, то есть каждый раздел должен соответствовать всем остальным (задачи должны соответствовать цели, механизм – цели и задачам, бюджет – цели, задачам и механизму и т.д.).

Как написать и оформить проект? Шаги от «А» до «Я»

Шаг №1: Определись с идеей, проанализируй проблему. Что бы Ты хотел изменить?  Чего и каким способом (в самом общем плане) Ты бы хотел достичь? Какую проблему хочешь решить?

| Вопросы для описания: | Проанализируй и опиши проблему: |
| --- | --- |
| Что – в чем заключается проблема? Где – насколько широко распространена? Когда – насколько долго существует? Сколько – какое количество людей затрагивает? На кого влияет? |  |

ШАГ №2: ПИШЕМ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель - общее описание предполагаемых результатов и ожиданий, наивысшая точка достижений, к которой стремится организация в ходе реализации проекта. Цель - образ действий по достижению желаемого результата.

Цель должна формулироваться так, чтобы ее достижение полностью решало возникшую проблему. Формулировка цели должна опираться на формулировку проблемы. Можно сказать, что цель - это проблема наоборот.

| Сформулируй цель своего проекта: |  |
| --- | --- |

Задай вопросы для цели своего проекта:

- Есть ли точное выражение того, что именно должно быть в итоге реализации проекта?

- Сможем ли мы увидеть и измерить результаты проекта в целом и его отдельных частей?

- Реальна ли поставленная цель? Возможно ли достижение заявленной цели с учетом имеющихся ресурсов?

- Какая польза или выгода будет получена в результате достижения цели командой проекта, другими заинтересованными сторонами?

ШАГ №3: ПИШЕМ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи проекта - это конкретные шаги, которые необходимо выполнить для изменения существующей ситуации к лучшему, это шаги для достижения Твоей цели.

| Опиши задачи проекта в виде списка: … … … … … |  |
| --- | --- |

Важно помнить! Задач может быть несколько, все задачи - шаги к достижению цели, связанные между собой и связанные с целью проекта.

- Пиши задачи как утверждение о действиях, используя глаголы. Например, если Тебе надо построить дом, то задачами будет: заложить фундамент, возвести стены, построить крышу, провести коммуникации, сделать внутреннюю отделку и т.д.

- Проверь: задачи должны полностью «закрывать» решение проблемы (поставленную цель)

- Проверь: задачи должны быть результативными (в конечном итоге изменения после проекта складываются из конкретных результатов).

ШАГ №4: ПРОВЕРЯЕМ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПО КРИТЕРИЮ SMART

Смотрим на нашу цель и задачи, проверяем их по критерию SMART, при необходимости корректируем.

| S | Конкретность (specific) |
| --- | --- |
| M | Измеримость (measurable) |
| A | Достижимость (achievable) |
| R | Выгодность (rewarding) |
| T | Временные рамки (time bound) |

Например:

Цель: «Строительство дома» может быть конкретизирована по критерию SMART следующим образом: «Строительство и сдача в эксплуатацию 2-этажного, 6 квартирного дома для семей молодых специалистов поселка Вычегда ко второму кварталу 2014 года».

ШАГ №5. ИЗ ЗАДАЧ СТРОИМ ЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕПОЧКУ ДЕЙСТВИЙ.

Из каждой задачи логично выстраиваем цепочку действий, как мы добьемся результата. Иногда помогает нарисовать всю цепочку действий и заданий, чтобы понять логику проекта по каждому из направлений.

Например, если мы говорим о строительстве дома для семей молодых специалистов, то блоки задач у нас могут быть связаны с: а) непосредственно строительством, б) согласованиями с органами государственной власти, в) с работой с целевой аудиторией – семьями молодых специалистов, г) работой с прессой по PR проекта и события в целом, д) …. и так далее.

Эта логическая цепочка поможет Тебе написать план-график проекта в его логической последовательности.

ШАГ № 6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

План определяет порядок выполнения всех работ: он описывает, что, кто и когда будет делать, в логической последовательности + дает понять, какие ресурсы необходимы. При планировании можно использовать различные формы, графики, планы. Например:

План реализации проекта. Пример №1

| № | Действия | Сроки | Исполнители | Ресурсы | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

План реализации проекта. Пример №2

| Направление (блок, модуль) | Задача | Действия | Сроки | Исполнители | Ресурсы | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Также полезно (и наглядно) будет сделать сетевой план – график.

ШАГ №7. СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ НАШ ПРОЕКТ.

Определили цель, задачи, план действий – считаем: сколько это стоит!

Бюджет проекта

Каждый этап реализации проекта требует определенной затраты денежных средств и ресурсов:

- сколько денег требуется от грантодателя /спонсирующей организации?

- какие другие материальные и нематериальные ресурсы необходимы?

- из каких источников будут получены все остальные требующиеся для выполнения проекта ресурсы и на что они будут потрачены?

Этот раздел проекта должен очень точно соотноситься с другими разделами проекта, особенно с механизмом реализации и календарным планом проекта.

Возможный вариант сметы расходов в рамках проекта:

| № | Наименование статей и расходов | Расчет суммы затрат | Финансовые затраты по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Имеющиеся средства | Запрашиваемые средства | Итого |

Бюджет (смета) должен быть расписан по статьям:

“Основные прямые расходы”:

2.1 “аренда помещений и коммунальные платежи”;

2.2 “командировочные и транспортные расходы”;

2.3 “оборудование”;

2.4 “связь и коммуникации”;

2.5 “проведение специальных мероприятий”;

2.6 “издательские расходы”;

2.7 “расходные материалы”

2.8 и другие прямые расходы, которые непосредственно идут в рамках Твоего проекта.

“Непрямые расходы” (или прочие расходы)  - это не обязательная статья, которая включается в бюджет, если имеются расходы, не получившие отражения в других статьях. Данная статья должна быть особенно тщательно аргументирована.

“Оплата труда” - включает непосредственно заработную плату персонала проекта и привлекаемых на время по договору специалистов, а так же “Начисления налогов на доходы” – 35,8% от общего фонда оплаты труда персонала и привлеченных специалистов.

Необходимо обратить особое внимание на три последних столбца в бюджетной таблице: «имеющиеся средства», «запрашиваемые средства», «итого». В столбце «имеющиеся средства» должны указываться те средства, которые Ты, Твоя организация вкладывает в реализацию проекта. Например: привлечение добровольцев в качестве персонала или привлеченных специалистов - должно быть обязательно отражено в статье бюджета «оплата труда» в столбце «имеется», причем сумма будет соответствовать тем расходам, которые понесла бы организация, если бы в реализации проекта вместо добровольцев участвовали оплачиваемые  специалисты.

Если организация, Ты или спонсоры предоставляют для реализации проекта какую-либо оргтехнику, то в столбце «имеется» стоит указать ее примерную стоимость с учетом срока эксплуатации.

В столбце «требуется» останется указать размер средств, которых недостает организации для реализации проекта.

ШАГ №8. ПИШЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ.

При составлении плана действий, последовательной цепочке и расчете бюджета у Тебя может возникнуть понимание, что результаты могут быть еще больше, чем Ты планировал в начале. Важно, чтобы результаты соответствовали цели проекта.

В проекте результаты можно прописывать текстом, здесь мы предлагаем Тебе заполнить рабочий листок по определению результатов:

| Еще раз напиши цель Твоего проекта: |
| --- |
| Задача №1 | Напиши результаты по Задаче 1. |
| Задача №2 | Напиши результаты по Задаче 2. |
| Задача №3 | Напиши результаты по Задаче 3. |
| Задача №4 | Напиши результаты по Задаче 4. |
| Итого: опиши количественные и качественные результаты проекта. |
| Напиши, как Ты будешь оценивать свой проект, методы оценки проекта – насколько он эффективен? Как Ты поймешь, что достиг результатов? |

Количественный результат (что будет сделано?) - фиксирует количество оказанных услуг, участников мероприятий, получателей конкретной помощи, количество выпущенных книг и т.д.

Качественный результат (что измениться?) - должен отражать позитивные изменения, которые произойдут в результате проведения мероприятий, оказания услуги и т.д.

Эффективность — соизмеримы ли полученные результаты с затраченными результатами.

Критериями оценки эффективности проекта являются результаты, которые демонстрируют, насколько хорошо разработчики понимают, к чему они стремятся, и как будут этого достигать.

ШАГ №9. ОФОРМЛЯЕМ ПРОЕКТ

Оформленный проект  обычно  содержит следующие разделы:

- титульный лист: название проекта, авторы, контактные данные (1 стр.)

- краткая аннотация проекта: кратко опишите вашу идею (3-5 предложения), цели, результаты (не более 1 листа А4, 12-14 шрифт, Times New Roman).

- Подробное описание проекта:

- Содержание проектаобоснование необходимости проекта: пропишите актуальность проблемы, почему именно ваш проект важен и нужен.

- цели и задачи проекта

- целевая группа проекта: на кого рассчитан ваш проект, для кого вы его делаете.

- механизм реализации проекта: этапы, содержательная деятельность, мероприятия и т.д.

- календарный план реализации проекта (помните про наглядность, графики приветствуются. См. примеры выше).

- бюджет (смета).

- конкретные ожидаемые результаты (количественные и качественные), критерии и методы оценки результатов, эффект проекта в долгосрочной перспективе.

- возможное дальнейшее развитие проекта, если предполагается.

- приложения (фото материалы, схемы, эскизы и т.д.)

Оформление текста проекта также важно, как и его содержание. Используйте крупный шрифт (не менее 12) и полуторный интервал. Выделяйте главное, структурируйте текст, чтобы его было легче читать, используйте заголовки и подзаголовки, жирные шрифты и подчеркивания, маркированные списки и т.д.

Если вам необходимо сделать powerpoint презентацию:

- на каждый раздел не более 1-2 слайдов,

- шрифт должен быть максимально крупным и читаемым даже издалека, заголовок и текст слайдов презентации должны быть напечатаны одним шрифтом, размер шрифта в презентации рекомендуется использовать не менее 20

- не более 7 строк на слайде, не более 7 слов в строке

- анимацию, выплывающие заголовки и т.д. рекомендуется использовать адекватно, не злоупортеблять

- при использовании светлого фона шрифт должен быть черного или очень темного оттенка других цветов (коричневый, синий); при использовании темного цвета фона шрифт - белого цвета

- изображения (фотографии, графика, инфографика), используемые в презентации, должны быть четкими, крупными и размещены в отдельных слайдах,

- если в оформлении фона есть графические символы (логотип организации, логотипы партнеров и т.д.), текст слайда не должен заходить на данный символ.

ВАРИАНТ ФОРМЫ ПРОЕКТА

Титульный лист: название проекта авторы контактные данные

Краткая аннотация проекта (1 лист)

Подробное описание проекта: Актуальность проблемы Цель Задачи Целевая группа Механизм реализации – деятельность в ходе проекта (см. Пошаговую инструкцию) Календарный план реализации проекта Бюджет (смета) Конкретные ожидаемые результаты (количественные и качественные), критерии оценки Возможное дальнейшее развитие проекта, если предполагается.

Приложения (фото материалы, схемы, эскизы и т.д.)