## Информация
Сведения о реализации национальных проектов и муниципальных программ за 2019 год
№ п/п | Наименование национального проекта, государственной и (или) муниципальной программы | Плановое финансирование, тыс.руб | Кассовые расходы, тыс.руб. | Процент выполнения | Причины неосвоения денежных средств | Сведения о заключенных и неисполненных контрактах и договорах в рамках реализации программы (проекта) | Сведения о неисполненных мероприятиях и контрактах в рамках реализации программы | Причины неисполнения контрактов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальное образование «Онежский муниципальный район»
1. | Региональный проект «Комфортная городская среда» | 10169.7 | 10169.7 | 100 | нет | нет | нет | нет
1 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 65.2 | 65.2 | 100 | нет | нет | нет | нет
2 | Муниципальная программа "Развитие системы образования в Онежском районе на 2019-2021 годы" в рамках национального проекта Демография» (Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет») | 768727 | 648514.9 | 84.3622 | отсутствует заключение государственной экспертизы проекта | муниципальный контракт № 21-2019 от 04.06.2019 | отсутствует заключение государственной экспертизы проекта | отсутствует заключение государственной экспертизы проекта
2.1 | Национальный проект «Демография» МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | 137750.4 | 20662.5 | 15 | отсутствует заключение государственной экспертизы проекта | муниципальный контракт № 21-2019 от 04.06.2019 | отсутствует заключение государственной экспертизы проекта | отсутствует заключение государственной экспертизы проекта
2.2 | Национальный проект «Демография» Управление образования | 76 | 33.5 | 44.0789 | Отсутствие потребности | нет | Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате | нет
3 | Муниципальная программа "Формирование, содержание и рациональное использование имущества муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 55790.9 | 55501.9 | 99.482 | экономия денежных средств по результатам закупок | Не исполненных контрактов нет | нет | нет
4 | Муниципальная программа "Культура Онежского района (2017-2020 годы)" | 33742 | 32807.8 | 97.2313 | 844,8 -дотация на 2020 год, 89,4 — не подтверждены расходы документально (меры соц.поддержки работников библиотеки на селе) | нет | нет | нет
5 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2017 - 2020 годы" | 2298.2 | 2298.2 | 100 | нет | нет | нет | нет
6 | Муниципальная программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в Онежском районе (2019-2022 годы)" | 175.2 | 175.2 | 100 | нет | нет | нет | нет
7 | Муниципальная программа "Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Онежском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы" | 340.4 | 340.4 | 100 | нет | нет | нет | нет
8 | Муниципальная программа "Поддержка сельхозтоваропроизво-дителей Онежского района на 2017-2020 годы" | 249.6 | 249.6 | 100 | нет | нет | нет | нет
9 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Онежского муниципального района на 2018-2020 годы" | 606.3 | 587.1 | 96.8333 | Целевым средствам местного бюджета в сумме 20191,13 руб. не был присвоен код цели, соответственно при перечислении средств местного бюджета в доле, соответствующей установленному уровню софинансирования распределение кассовых расходов прошло некорректно | нет | нет | нет
10 | Муниципальная программа "Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Онежском районе на 2016-2020 годы" | 16025.4 | 8319.4 | 51.9138 | Не освоены денежные средства по мероприятиям Управления по инфраструктурному развитию, реализация данных мероприятий запланирована в 2020 году | нет | нет | нет
10.1 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | 15428.3 | 7722.3 | 50.0528 | Не освоены денежных средств по пргограмме: 1. Лимиты довели и забрали 3 496,03 суммы запланированные на содержание контейнерных площадок (2971,50 -фб или об, 524,404 -мб) в настоящее время написано ходотайство на возвращение средств ФБ или ОБ в местный бюджет на реализацию мероприятий 2. 3368,00 - фб и 842,00 -мб запланированы на приобретение контейнеров, также лимиты не доведены до МО. | нет | нет | нет
10.2 | Отдел сельского хозяйства и экологии | 597.1 | 597.1 | 100 | нет | нет | нет | нет
11 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории Онежского муниципального района на 2017 - 2020 годы" | 3 | 3 | 100 | нет | нет | нет | нет
12 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2017-2019 годы" | 5124.1 | 5017.5 | 97.9196 | счета на оплату не поступили в отчетном месяце | нет | нет | нет
13 | Муниципальная программа "Развитие спорта в Онежском районе (2017-2020 годы)" | 1091 | 779.8 | 71.4757 | 44,1- возникла экономия средств в связи с внесением изменений в план мероприятий на 2019 год; 267,1- поле по мини-футболу (договор заключила администрация в 2018 году) | Договор 12 от 31.01.2019 ГБУЗ «Онежская ЦРБ» (обеспечение мед.сопровождения соревнований)
14 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2017-2019 годы" | 73.3 | 73.3 | 100 | нет | нет | нет | нет
15 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2017-2022 годы" | 63821.8 | 60361.3 | 94.5779 | отсутствие потребности поселений, экономия бюджетных средств по оплате процентов за кредит | Муниципальный контракт № 25-2019 от 29.10.2019 | нет | Контракт переходящие по исполнению на 2020 год
16 | Муниципальная программа "Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Онежского района на 2017-2020 годы" | 31721.6 | 30360.6 | 95.7095 | не освоенных денежных средств нет, есть экономия средств в результате проведения конкурсных процедур при заключении контрактов | заключенных и не исполненных контрактов и договоров нет | не исполненных мероприятий и контрактов нет | нет
17 | Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2018-2020 годы" | 0 | 0 | #DIV/0! | - | - | - | -
18 | Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 10 | 10 | 100 | нет | нет | нет | нет
19 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Онежском районе на 2017- 2020 годы" | 526.8 | 526.8 | 100 | нет | нет | нет | нет
20 | Муниципальная программа "Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2017-2019 годы" | 1500 | 1499.9 | 99.9933 | нет | нет | нет | нет
21 | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании "Онежский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 3.7 | 3.7 | 100 | нет | нет | нет | нет
22 | Муниципальная программа "Поддержка предпринимательства и торговли на территории Онежского муниципального района на 2018-2020 годы" | 259.1 | 259.1 | 100 | нет | нет | нет | нет
23 | Муниципальная программа "Социальная поддержка незащищенных слоев населения муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2019-2022 годы" | 1226.4 | 1133.8 | 92.4494 | Областные денежные средства не освоены, в связи с тем, что не все категории граждан, установленные ст. 2 и 4 Федерального закона от 12.02.1995 № 5-ФЗ «О ветеренах» пользуются льготой | нет | нет | нет
24 | Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Онежский муниципальный район" на 2019-2020 годы" | 1787.6 | 1787.6 | 100 | нет | нет | нет | нет
25 | Муниципальная программа "Защита населения Онежского района от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 2019-2022 годы" | 460 | 460 | 100 | нет | нет | нет | нет
26 | Муниципальная программа " Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Онежского района на 2019-2022 годы" | 10 | 10 | 100 | нет | нет | нет | нет
27 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2010-2020 годы" | 345.8 | 345.8 | 100 | нет | нет | нет | нет
28 | Муниципальная программа "Доступная среда на 2017-2020 годы" | 72.2 | 72.2 | 100 | нет | нет | нет | нет
29 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2019-2022 годы" | 5 | 5 | 100 | нет | нет | нет | нет
30 | Муниципальная программа "Охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни в Онежском муниципальном районе на 2017-2019 годы" | 38.2 | 38.2 | 100 | нет | нет | нет | нет
31 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2018-2022 годы» в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда» | 10169.7 | 10169.7 | 100 | нет | нет | нет | нет
Муниципальное образование «Онежское»
1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Онега (2017-2020 годы)» | 26400.9 | 26400.7 | 99.9992 | нет | нет | нет | нет
2 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Онежское» на 2019-2022 годы» | 10 | 10 | 100 | нет | нет | нет | нет
3 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2020 годы» | 2498.2 | 2498.2 | 100 | нет | нет | нет | нет
4 | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы» | 56446.4 | 55333,7 | 98.0287 | нет | нет | нет | нет
5 | Муниципальная программа «Уличное освещение в городе Онеге на 2017-2019 годы» | 4700 | 4192.8 | 89.2085 | не освоенных денежных средств нет, есть экономия средств в результате проведения конкурсных процедур при заключении контрактов | заключенных и не исполненных контрактов и договоров нет | не исполненных мероприятий и контрактов нет
6 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы» | 32429.3 | 32175.8 | 99.2183 | не освоенных денежных средств нет, есть экономия средств в результате проведения конкурсных процедур при заключении контрактов | заключенных и не исполненных контрактов и договоров нет | не исполненных мероприятий и контрактов нет
7 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы» | 4557.5 | 4104.6 | 90.0625 | счета на оплату не поступили в отчетном месяце | нет | нет | нет
8 | Муниципальная программа «Развитие спорта в городе Онега (2017 – 2020 годы)» | 400 | 400 | 100 | нет | нет | нет | нет
9 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Онежское» на 2017 – 2020 годы» | 243.8 | 243.7 | 99.959 | нет | нет | нет | нет
10 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Онежское" на 2018-2022 годы" | 10114.3 | 10105.7 | 99.915 | нет | нет | нет | нет
11 | Муниципальная программа "Защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Онежское» на 2019-2022 годы" | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
12 | Муниципальная программа "Поддержка предпринимательства и торговли на территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2020 годы" | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
Note on I11: Уменьшение численности в интернате
Note on I54: Денежные средства направлены на программу отдела ЖКХ