ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

развития муниципальной службы в администрации муниципального образования «Малошуйское» на 2020-2022 годы

 за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично  | 15/15=1 |  от 0 до 1  |  25  | 1\*25=25 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе.  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  | 1/1=1 |  от 0 до 1  |  30  | 1\*30=30 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 1/(10,0/10,0)=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 5/5=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета)  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 5/5=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15100 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

«Формирование, содержание и рациональное использование имущества муниципального образования «Малошуйское» на 2019-2020 годы»

 за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично  | 5/6=0,8 |  от 0 до 1  |  25  | 0,8\*25=20,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе.  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  | 3/3=1 |  от 0 до 1  |  30  | 1\*30=30,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 1/(7677,7/7980,6)=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 2187,7/2490,6=0,88 |  от 0 до 1  |  15  | 0,88\*15=13,2 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета)  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 5490/5490=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 93,2 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

«Защита населения муниципального образования «Малошуйское» от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 2020 - 2022 годы»

 за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично  | 6/6=1 |  от 0 до 1  |  25  | 1\*25=25,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе.  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  | 1/1=1 |  от 0 до 1  |  30  | 1\*30=30,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 1/(399,2/399,2)=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 397,3 /397,3=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета)  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 1,9/1,9=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 100,0 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них муниципального образования «Малошуйское» на 2020 - 2022 годы»

 за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично  | 1/1=1 |  от 0 до 1  |  25  | 1\*25=25,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе.  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  | 1/1=1 |  от 0 до 1  |  30  | 1\*30=30,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 1/(1106,8/1181,7)=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 805,8/880,7=1 |  от 0 до 1  |  15  | 0,9\*15=13,5 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета)  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 301,0/301,0=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 98,5 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

Отчет об исполнении мероприятий программы «Благоустройство территории муниципального образования

«Малошуйское» на 2020-2022 годы»

 за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично  | 9/10=0,9 |  от 0 до 1  |  25  | 0,9\*25=22,5 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе.  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  | 2/3=0,7 |  от 0 до 1  |  30  | 0,7\*30=21,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 1/(1072,3/1151,0)=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 875,1/953,8=0,9 |  от 0 до 1  |  15  | 0,9\*15=13,5 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета)  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 197,2/197,2=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 87,0 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Малошуйское» на 2019 – 2021 годы»

за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично  | 4/4=1 |  от 0 до 1  |  25  | 1\*25=25,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе.  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  | 5/5=1 |  от 0 до 1  |  30  | 1\*30=30,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 1/(4190,4/4194,9)=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 4070,9/4072,3=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета)  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 119,5/119,5=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 100,0 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Малошуйское» на 2018-2024 годы»

 за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично  | 2/2=1 |  от 0 до 1  |  25  | 1\*25=25,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе.  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  | 5/5=1 |  от 0 до 1  |  30  | 1\*30=30,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 1/(1072,0/1072,0)=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 58,6/58,6=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета)  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 1013,4/1013,4=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 100,0 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

«Спорт на территории муниципального образования «Малошуйское» на 2020 год»

 за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично  | 2/2=1 |  от 0 до 1  |  25  | 1\*25=25,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе.  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  | 2/2=1 |  от 0 до 1  |  30  | 1\*30=30,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 1/(13,8/13,8)=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 13,8/13,8=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета)  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 13,8/13,8=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 100,0 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Малошуйское» на 2010 - 2020 годы" за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично  | 1/1=1 |  от 0 до 1  |  25  | 1\*25=25,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе.  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  | 5/7=0,7 |  от 0 до 1  |  30  | 0,7\*30=21,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 0,7/(11,3/11,3)=0,7 |  от 0 до 1  |  15  | 0,7\*15=10,5 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 11,3/11,3=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета)  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 11,3/11,3=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 86,5 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

«Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами

в муниципальном образовании «Малошуйское» на 2020-2022 годы»

 за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично  | 2/2=1 |  от 0 до 1  |  25  | 1\*25=25,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе.  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  | 1/1=1 |  от 0 до 1  |  30  | 1\*30=30,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 1/(1258,0/1327,9)=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 242,3/246,7=0,9 |  от 0 до 1  |  15  | 0,9\*15=13,5 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета)  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 1015,7/1081,2=0,9 |  от 0 до 1  |  15  | 0,9\*15=13,5 |  |
| Итого |  |  |  |  | 97,0 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

«Развитие информационного общества муниципального образования «Малошуйское» на 2020 год»

за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | 4/4=1 | от 0 до 1 | 25 | 1\*25=25,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе. | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 1/1=1 | от 0 до 1 | 30 | 1\*30=30,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой.Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 1/(233,1/235,8)=1 | от 0 до 1 | 15 | 1\*15=15,0 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 202,3/205,0 =1 | от 0 до 1 | 15 | 1,0\*15=15,0 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 30,8/30,8=1 | от 0 до 1 | 15 | 1\*15=15,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 100,0 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Малошуйское» на 2019-2020 годы»

 за 2020 год

(указать наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  |  Варианты оценки  |  Значение показателя | Коэффициент |  Вес показателя | Итоговая оценка  | Примечание |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично  | 2/2=1 |  от 0 до 1  |  25  | 1\*25=25,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе.  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  | 2/2=1 |  от 0 до 1  |  30  | 1\*30=30,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей | 1/(1288,6/1330,1)=1 |  от 0 до 1  |  15  | 1\*15=15,0 |  |
| 4. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Малошуйское» от запланированного финансирования из местного бюджета  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 1288,6/1330,1 =0,97 |  от 0 до 1  |  15  | 0,97\*15=14,55 |  |
| 5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Малошуйское») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением местного бюджета)  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой  | 1288,6/1330,1=0,97 |  от 0 до 1  |  15  | 0,97\*15=14,55 |  |
| Итого |  |  |  |  | 99,1 |  |